## Grilla testing
| Responsable | Fecha | Front End / Back End | Funcionalidad | Título tema | Descripción Tema | Clasificación tema
| MGG | 2017-03-15 | Front End | ABM Contenidos | Repite contenido en lista | En la lista de Contenidos muestra dos veces el último publicado y lo suma en Total contenidos | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM Contenidos | Repite contenido en lista | Si se modifica una instancia de los contenidos que aparecen duplicados en la lista de Contenidos no actualiza las dos versiones: funcionan como dos contenidos diferentes | Error
| MGG | 2017-03-15 | Front End | ABM Contenidos | Publicación Contenidos datos erroneos | Aparecen datos a la derecha de la pantalla " pedido 1 0" | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM Contenidos | Imágenes en Contenidos | Se permite cargar las imágenes pero no se pueden visualizar al editarlo | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM de Proyectos | Mailing externo - No funciona link a búsqueda de proyectos | Se requiere revisar el funcionamiento. Solicitar login o autologgear para permitir que vea el listado de expertos cuya categoría coincide con la del proyecto dado de alta. | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Busqueda de Proyectos | Imagen en proyecto | No se despliega la imagen con al foto del emprendedor que publicó el proyecto que se está visualizando como resultado de acceder a un proyecto de la lista de proyectos encontrados en la búsqueda. | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Busqueda de Proyectos | Resumen proyectos publicados por categoria | Para la ultima linea del resumen no despliega Categoria; Cambiar "categoria" por "Categoría" en el encabezado del resumen | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Compra de puntos | No se puede comprar puntos | No se despliegan los nombres de los campos; no se permite ingresar la cantidad de puntos a comprar; si se selecciona Pagar no despliega mensaje de error por no ingresar créditos | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Compra de puntos | Mal funcionamiento - No es posible completar campos | No es posible completar los datos campos del formulario en los cuales se indican los campos a comprar. El bloque pareciera inhabilitado. Se requiere habilitar los campos para luego pasar al botón de pagos. | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Validacion | No despliega mensajes de error en la validación de datos | Error
| MGG | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Consulta a experto sin respuesta | La fecha que aparece en el mail es Abril 2015: reemplzar por la fecha del día | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Mailing externo - No sale mail al experto | Cuando el usuario cliente genera el contrato, el sitio no envía mail al usuario experto para notificarlo, que pueda acceder al proyecto y aceptar el contrato o modificar el contrato. | Error
| MGG | 2017-03-29 | Back End | Gestión de usuarios | Opcion usuarios | Despliega mensajes de error al seleccionar opción Usuarios | Error
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Registración de usuarios | Registración emprendedor y experto | No despliega mensajes de error en la validación de datos | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Newsletter | Al actualizar los datos de perfil de un experto despliega mensaje advirtiendo que hubo problemas con la suscripcion a newsletter | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Validaciones mi perfil | El proceso de validación de datos no despliega mensajes advirtiendo el error solo marca en rojo el campo con datos inválidos; cambia la fecha de nacimiento no respentando la ingresada | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Mail experto | No se recibe mensaje mail para confirmar registración aunque el sitio informa que fue enviado | Error
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Primer ingreso emprendedor | Al ingresar al sitio como emprendedor por primera vez, luego de completar registro, se despliega el mensaje "There was a problem with your newsletter signup" | Error
| LDN | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Módulo de contraseñas - No funciona correctamente | Cuando el usuario se registra, puede pasar que el sitio no reconozca luego la contraseña (a pesar de no haber realizado ningún cambio). Al hacer clic para restablecer la contraseña, el sitio obliga a establecer una nueva contraseña y luego a cambiarla nuevamente. Es poco claro el proceso y obliga al usuario a pensar en varias opciones de contraseñas, lo cual genera confusión y desgaste. Se requiere modificar el funcionamiento del módulo. | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Registración de usuarios | Mailing externo - A veces el sitio no envía mail de verificación a expertos | Al finalizar la registración básica del experto, el sitio no envía mail de verificación a la casilla. Por ende, queda en estado "Aspirante experto" y no puede utilizar las funcionalidades del sitio (completar el resto de su perfil, publicar contenidos, etc.). | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Registración de usuarios | Reg. experto - Combo Universidades no despliega | En determinadas oportunidades el combo no despliega siempre la lista completa ni permite desplazar hacia abajo. | Error
MGG | MGG | 2017-04-03 | Front End | Registración de usuarios | Cambio contraseña | En varias oportnidades no reconoce contraseñas y hay que cambiarlas. Una vez restablecida la contraseña a traves del link enviado pos mail pide se vuelva a cambiar. No haría falta…Se deberia incluir instrucciones con pasos a seguir | Error
| MGG | 2017-04-03 | Front End | Todas | Validaciones | No se despliegan mensajes de validación de campos | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Mailing externo - Visualización Gmail | Los mails recibidos no se ven correctamente, es necesario en todos los casos hacer clic en un enlace para abrir la visualización completa en otra pestaña. | Error
| MGG | 2017-04-03 | Front End | Videoconferencia | Error en Videoconferencia | Al intentar establecer una sesion de videoconferencia entre un experto y un emprendedor aparece el siguiente mensaje: La página "/videoconferencia/127?render=overlay" solicitada no se ha podido encontrar. No permite iniciar la sesión. | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Videoconferencia | Acceso a la videoconferencia | No se visualiza una opción para ver la videoconferencia siempre. Solo se muestra en fecha y horario de videoconferencias habilitadas. Podría mostrarse siempre el botón pero activado o desactivado según corresponda. | Error
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM Contenidos | Incorporar buscador de contenidos | Crear la opción de buscar contenidos además de publicar desde la barra de menú y desde el panel de control. | Desarrollo incompleto
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM Contenidos | Contenidos de interés | Como usuario, sin importar mi rol, debería poder ver y escribir "Me interesa" en cualquier contenido publicado. Ese contenido debería poder verlo en la sección "Mis contenidos" con la posibilidad de ordenarlo por fecha, categoría o títiulo del contenido. Por default, debería estar ordenado por fecha descendente. Actualmente sólo permite ver en "Contenidos de interés" todos los contenidos publicados por los usuarios expertos. | Desarrollo incompleto
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Cambios a contrato | Evaluar opción modificar / eliminar contrato | Desarrollo incompleto
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Envio mails | Informar al experto pasos a seguir una vez que emprendedor confecciona contrato: ir al proyecto y dar conformidad; no llegan en formato completos los mails a Gmail | Desarrollo incompleto
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Contrato - Modificación sugerida por experto | El usuario experto no tiene posibilidades de modificar el contrato propuesto por el usuario cliente. | Desarrollo incompleto
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Contrato - Modificaciones | El usuario experto no tiene posibilidades de modificar el contrato propuesto por el usuario cliente. | Desarrollo incompleto
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Contratos - seguimiento en panel de control | Cuando un usuario cliente crea un contrato con un experto, el contrato debería aparecer en el panel de control del usuario cliente y del usuario experto como contratos pendientes de aceptación en la opción "Mis consultorías". Es un proyecto abierto con un contrato pendiente de aceptación. Debería incorporarse a su vez en el bloque de últimas actividades o novedades del panel. | Desarrollo incompleto
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Home | Completar Vista privada emprendedor | Incluir opciones y desarrollar funcionalidades : Conversaciones: Aviso de mensajes pendientes de respuesta , Mis Videoconferencias , Mis contratos (Avisar pendientes de de aprobar), Mis Calificaciones | Desarrollo incompleto
| MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM Contenidos | Contenidos Recientes | Ver que situaciones mostrar en columna Contenidos Recientes: Publicaciones de contenidos, calificaciones, publicaciones de proyectos, etc de todos los usuarios. Debería incluir solo Contenidos (seleccionados por skills, proyectos en los que participó, ver) | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM de Proyectos | Validacion datos | El proceso de validación de datos no despliega mensajes advirtiendo el error; solo marca en rojo el campo con datos inválidos | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Busqueda de Expertos | Busqueda de Expertos | Cuando se accede a esta función desde un proyecto, debería mostrar los datos del proyecto como parámetros de búsqueda y desplegar los resultados | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Consulta a expertos | Campos consulta experto | Achicar y ajustar tamaño campo Mensaje | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Consulta a expertos | Aviso al experto / emprendedor | Avisar al experto / emprendedor desde el sitio que tiene mendsaje pendiente | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Interes en proyecto | Permitir consultar a un experto los proyectos en los que demostro interes y a un emprendedor los proyectos con interesados | Rediseño Imagen y UX
m | MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Contratar | El emprendedor solo puede contratar una vez que hubo un intercambio de mensajes con experto: revisar proceso | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Cargar Contrato | Permitir varias instancias videoconferencias | Rediseño Imagen y UX
Consultar | MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Ver Contrato | Cambiar leyenda campos según adjunto; formato fecha de videoconferencia : remplazar puntos por / | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Contratación de expertos | Envio mails | Enviar mail por contrato a experto y emprendedor | Rediseño Imagen y UX
MGG | MGG | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Envio adjuntos en conversacion con experto | Permitir envio de archivos adjuntos (imágenes, docs Office, videos, etc) en los mensajes una vez contratados | Rediseño Imagen y UX
| LDN | 2017-03-29 | Back End | Gestión del diseño (páginas, menúes, footers, etc.) | Modificar nombres de variables | Reemplazar las siglas "TTM" en los componentes del sitio | Rediseño Imagen y UX
MGG | MGG | 2017-03-15 | Front End | Home | Porcentaje carga datos perfil | Reemplazar leyenda: tres veces palabra Completar | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Campos mi perfil | Campos Ciudad aparece desplazado hacia abajo y con un carácter especial al final; Mail referente esta desplzado a la derecha una posición; igualar las longitudes de los campos en sección de datos personales; no todos los campos tienen identificación y cuando están completos no se entiende bien de que dato se trata; incluir otro campo para un teléfono alternativo;mejorar ingreso fecha de egreso con tilde en opción Completar fecha de ingreso | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Modificacion de datos | Ampliar campo ciudad; no mostrar campos Contraseña | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Registracion experto | Adaptar terminos y condiciones | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Cambio de contraseña | No requerir cambio de contraseña al ingresar por primera al sitio con usuario nuevo | Rediseño Imagen y UX
| MGG | 2017-04-03 | Front End | Todas | Adaptar contenidos | Rediseñar contenidos de mails; pie de paginas; menúes y leyendas para diferencias TTm de Experros on line | Rediseño Imagen y UX
| LDN | 2017-03-29 | Front End | Todas | Rediseño plataforma | Se requiere el rediseño de la home del sitio adaptado a la nueva identidad de la plataforma. Involucra adecuación de imágenes, menúes, textos, etc. | Rediseño Imagen y UX
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Mailing externo - Rediseño plantillas de mail | Se requiere listar y modificar el diseño / textos de todos los mensajes enviados desde el sitio a la casilla de los usuarios para adecuarlos a los nuevos procesos / marca. | Rediseño Imagen y UX
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM Contenidos | Compartir en redes sociales | Al publicar un contenido, dar al usuario experto la posibilidad de compartir su publicación en Linkedin. Reducir el botón de facebook y redireccionarlo. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM Contenidos | Embeber contenidos | Incorporar la posibilidad de embeber otros contenidos como videos, presentaciones en slide share o publicaciones wordpress. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM Contenidos | Incorporar campo ordenamiento en vista de contenidos publicados | Al acceder a la opción "Mis contenidos" incorporar un campo que permita ordenar por fecha, categoría o título del contenido para facilitar la búsqueda. Por default, la lista debería estar ordena por fecha descendente. | Mejoras
| MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM Contenidos | Visualizacion datos consulta | Incorporar opciones de orden y selección | Mejoras
A | MGG | 2017-03-29 | Front End | ABM de Proyectos | Clonacion proyectos | Cuando se usa para crear un nuevo proyecto uno ya existente el campo Titulo no lo muestra completo: ampliar campo | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM de Proyectos | Vista - Rediseño vista de proyecto publicado | Direrenciar formato de datos que caracterizan al proyecto (que no sea rojo porque se interpreta como error) y diferenciar la descripción del proyecto en el diseño. Agregar las habilidades requeridas y los calls to action correspondientes. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | ABM de Proyectos | Vista "Mis proyectos" - Incorporar campo ordenamiento en vista de proyectos publicados (usuario cliente) | Como usuario Consultor, no tengo desde donde consultar los proyectos que "Me interesan". Debería poder verlos en la sección "Mis consultorías" con un estado inicial y tener la posibilidad de contactar al cliente. También debería tener la opción de contactar al usuario cliente que publicó el proyecto como sucede por ejemplo en Workana. | Mejoras
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Busqueda de Proyectos | Busqueda Proyectos sin datos | Eliminar la opción de selección de ordenamiento de datos cuando no se encuentran datos para desplegar | Mejoras
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Busqueda de Proyectos | Ingreso categoria y subcategoria en selección proyectos | Eliminar la necesidad incorporar una nueva categoría/subcategoria con el botón” añadir otro elemento” y reemplazar por otra forma más sencilla. | Mejoras
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Busqueda de Proyectos | Alinear campos proyecto | Acortar la longitud del campo Presupuesto (se une con campo estado); adelantar una posicón campo "Tutores contratados" y reemplazar por "Expertos contratados"; centrar contenido campos "Manaña / Tarde / Noche" y cambiar SI/NO por tildes | Mejoras
| MGG | 2017-03-28 | Front End | Calificación de expertos | Mejoras calificacion | Desplegar instrucciones, aclaraciones para la carga | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Contratación de expertos | Contrato - Impresión | Mejorar diseño contrato para impresión (eliminar impresora, mostrar logo de la plataforma, etc.) | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Panel de Control | Incorporar vista de últimas actividades | Cuando un usuario publica un contenido, no ve su última actividad salvo que ingrese a "Mis contenidos". Agregar un bloque de últimas actividades al panel de control que le facilite ingresa a lo último que hizo sin importar si fue publicar un proyecto, publicar un contenido, aceptar un contrato o conversar. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Panel de Control | Usabilidad - Bloque de compra de puntos en "Mis conversaciones" (usuario cliente) | El bloque de compra de puntos aparece al elegir "Mis Conversaciones" pero se pierde entre el bloque de indicadores y el calendario. Mejorar la visibilidad. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Panel de Control | Vista Lista "Mis expertos" | Pasaría a ser "Mis expertos".Se requiere incorporar campo de ordenamiento y filtros por categoría, habilidades, estado de proyecto, calificación, nombre, fecha. Por default el ordenamiento de la lista podría ser por fecha última contratación. El diseño de la lista debería contemplar que se puedan ver al menos 10 consultores sin necesidad de hacer scroll. | Mejoras
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Registración de usuarios | Registracion experto | Ingreso de fecha final para experiencia laboral: eliminar uso del botón para informala; desarrollar una forma más agil de carga de varias fechas | Mejoras
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Registración de usuarios | Registracion emprendedor | Campo Provincia no está alineado con campo país | Mejoras
| MGG | 2017-03-15 | Front End | Registración de usuarios | Registración emprendedor | Alinear campo provincia | Mejoras
| MGG | 2017-03-29 | Front End | Registración de usuarios | Validaciones mi perfil | El proceso de validación de datos no despliega mensajes advirtiendo el error solo marca en rojo el campo con datos inválidos | Mejoras
| LDN | 2017-03-29 | Front End | Todas | Formularios - Mejorar | Incorporar texto introductorio para aclarar qué campos son obligatorios. Incorporar botón de ayuda en algunos campos para facilitar la carga. Resaltar con formatos los campos incompletos o inválidos al completar formularios. Actualmente sólo es posible verlo al posicionarse y escribir en el campo (porque la letra aparece en un tono de rojo). Reducir tamaño de campos de longitud acotada. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Bloque indicadores - incorporar links | Incorporar links en los nombres de los indicadores que lleven al detalle del indicador mostrado. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Mensajería interna del sitio - Diferenciar bloque y adaptar mensajería | Diferenciar el diseño del bloque donde aparecen los mensajes internos para que no pasen desapercibidos para el usuario. Modificar textos para eliminar las palabras que refieren a la anterior marca del sitio. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Usabilidad - Incorporar calls to action (botones de acción) | Se requiere incorporar botones de acción en los distintos módulos / bloques del sitio para facilitar la navegabilidad por parte de los usuarios. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Todas | Vistas - Mejorar diseño | Las vistas actuales no diferencian correctamente los tipos de datos que se exponen. Por ejemplo: aparecen textos en rojo que normalmente el usuario reconoce como error, no hay diferenciación entre botones para cancelar o aceptar, hay información que podría ser clickeable para facilitar la navegación, etc. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Videoconferencia | Mailing externo - Aviso de videoconferencia | Cuando un contrato es aceptado con un horario previsto para la videoconferencia, ambos usuarios involucrados deberían recibir un aviso con un tiempo de anticipación definido al menos por parámetro del sitio (podría ser a futuro configurado por los usuarios involucrados). | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Buscador de proyectos | Vista búsqueda de proyectos | Rediseñar para mostrar mayor cantidad de proyectos por página. | Mejoras
| LDN | 2017-04-03 | Front End | Panel de control | Vista "Mis contenidos" | Como usuario, sin importar mi rol, debería poder ver y escribir "Me interesa" en cualquier contenido publicado. Ese contenido debería poder verlo en la sección "Mis contenidos" con la posibilidad de ordenarlo por fecha, categoría o títiulo del contenido. Por default, debería estar ordenado por fecha descendente. Actualmente sólo permite ver en "Contenidos de interés" todos los contenidos publicados por los usuarios expertos. | Mejoras

## Listados
Clasificación | Descripción
Error | Cuando algo no cumple con la funcionalidad básica definida: cancela, cumple con errores, no funciona.
Desarrollo incompleto | Funcionalidades o requerimientos definidos pero no desarrollados en la primer versión.
Mejoras | Nuevas funcionalidades o requerimientos que mejorarían la definición inicial de la plataforma.
Rediseño Imagen y UX | Desarrollos que diferencien a la nueva plataforma de la anterior "Tutoriame".
Responsables
AP
FL
LDN
MGG
Front End / Back End
Front End
Back End
Funcionalidades
Sitio Institucional |  | Como usuario Consultor, no tengo desde donde consultar los proyectos que "Me interesan". Debería poder verlos en la sección "Mis consultorías" con un estado inicial y tener la posibilidad de contactar al cliente. También debería tener la opción de contactar al usuario cliente que publicó el proyecto como sucede por ejemplo en Workana.
Home
Registración de usuarios
ABM de Proyectos
Buscador de proyectos
Consulta a expertos
Compra de puntos
Contratación de expertos
Calificación de expertos
Panel de control
ABM Contenidos
Videoconferencia
Administración workflow
Configuración de parámetros de cada funcionalidad
Gestión de usuarios
Gestión de mensajería (interna / externa)
Gestión del diseño (páginas, menúes, footers, etc.)
Gestión de contenidos
Reporting
Doc Adjunto
Sí
No